## Guía
GUÍA DE USO Y DOCUMENTACIÓN — Diagrama de Gantt Proyecto Datos Op. Complejas
Libro ampliado respetando los datos existentes. Se agregó el proyecto NUEVO 'Tablero Forecast' (filas 57-60 del Gantt) como solicitud de la semana; el resto de la hoja Gantt no se modificó.
HOJAS DEL LIBRO
• Backlog General: mis OKRs por proyecto, con sus subtareas. Por cada subtarea se indica Estado (Completo / No se realizó) y, si no se realizó, la Acción (Pasa al siguiente / Baja prioridad / Cancelado) + un Comentario libre. Muestra frecuencia, sprint planificado/vigente, mora y 'Nuevo'.
• Sprints: tres tableros (Semanal / Quincenal / Mensual). Calendario por frecuencia y 'Frecuencia por Proyecto' editables. Cada tarea aparece en el sprint vigente de su frecuencia.
• Tablero: KPIs, avance por módulo OKR, avance por FRECUENCIA y panel de Alertas/Cuellos de botella.
• Entregas Próximas: lista priorizada (urgencia+atraso+riesgo+carga) con días estimados/reales, variación, atraso y alertas.
• Proyecto Datos (OKR´s): Gantt original (solo formato condicional + el proyecto nuevo Forecast). • _Datos (oculta): motor de cálculo, no editar.
1) GESTIÓN DINÁMICA DE TAREAS
Para agregar una tarea: escriba en una fila nueva del Gantt (Tarea col G, Inicio col K, y Fecha col F y/o Fin col L). Recomendado: inserte la fila DENTRO de un módulo para que Excel copie las fórmulas. Todo se actualiza solo: barras del Gantt (FC ampliado a fila 200), Tablero, Entregas Próximas y Sprints. No hay que tocar fórmulas ni rangos (todos llegan a la fila 200).
2) ESTADOS Y PRIORIZACIÓN (Entregas Próximas)
FechaObjetivo = col F si existe; si no, col L (FIN). Estado: Completado (Prog≥100%) · Vencido (FechaObj< HOY) · Próximo a vencer (faltan ≤ umbral, editable en M3, def. 7) · En curso.
Métricas: Dur.estimada = FinPlan−Inicio+1 · Días reales = HOY−Inicio · Avance esperado = (HOY−Inicio)/(FinPlan−Inicio) · Variación = Progreso − Avance esperado (negativo = atraso) · Atraso(d) = HOY−FechaObjetivo · Desvío plan = FinPlan − FechaObjetivo.
Score de prioridad (0-100) = 35%·Urgencia + 30%·Atraso + 20%·Riesgo + 15%·Carga. Clasificación: ≥70 Crítica · ≥45 Alta · ≥25 Media · resto Baja. Urgencia por días restantes; Atraso por variación/atraso; Riesgo por bloqueo y bajo avance cerca del plazo; Carga por nº de tareas pendientes del responsable.
Cuellos de botella (col Alerta): ATRASO (variación<−20% o atraso>0) · BLOQUEO (debía iniciar y sigue en 0%) · SOBRECARGA (responsable con >8 pendientes) · DESVÍO-PLAN (FIN supera la fecha objetivo). Nota: el modelo no tiene columna de dependencias, por eso el bloqueo se infiere del inicio vencido sin avance.
3) SPRINTS POR FRECUENCIA (Semanal / Quincenal / Mensual)
Cada PROYECTO tiene una frecuencia (editable en Sprints, 'Frecuencia por Proyecto'). Un sprint es un PERÍODO de tiempo: Semanal=7 días, Quincenal=14, Mensual=30 (editable, con su fecha de inicio). El 'Sprint actual' de cada frecuencia se calcula solo. Cada tarea cae en el sprint de su frecuencia según su fecha (Sprint planificado).
Regla (igual que Scrum): al cerrar el sprint, las tareas Completadas quedan en su sprint; las NO completadas pasan automáticamente al sprint siguiente (Sprint vigente). Los 3 tableros (Semanal/Quincenal/Mensual) muestran las tareas por sprint con su estado y mora.
4) BACKLOG: COMPLETAR / NO REALIZAR + HISTORIAL
En 'Backlog General', por subtarea: Estado = 'Completo' o 'No se realizó'. Si NO se realizó, Acción: 'Pasa al siguiente' (va al sprint siguiente con la misma lógica), 'Baja prioridad' (sigue PENDIENTE pero DEJA de contar días de mora) o 'Cancelado'. Queda el registro de qué no se hizo y por qué: 'Comentario (Gantt)' trae las notas de la 1ª hoja (Gantt) y 'Justificación' es texto libre.
Frecuencia por proyecto: editable por lista (validación de datos) en la hoja Sprints. 'Nuevo': se indica el sprint en que se solicitó (columna 'Sol. en Sprint'); deja de figurar como nuevo al avanzar de sprint (ej.: nuevo en S1 -> ya no en S2).
El proyecto 'Tablero Forecast' (subtareas: armado de procedimiento; slicer % de incremento s/venta según factores; factores de clientes con % de incremento) se agregó DENTRO del bloque de Tableros (25% del OKR), no aparte; el total general sigue siendo 100%. Solicitud nueva de la semana, clasificada como 'Tablero BI OPEX' (Semanal).
ESCALABILIDAD
Las fórmulas llegan a la fila 200 del Gantt. Para superar 200 filas, amplíe el rango en _Datos. El calendario admite hasta 8 sprints (ampliable). Los sprints aparecen solos al usarse y conservan el histórico.
OBSERVACIONES (no se modificaron datos; se informan para revisión)
• Promedios de fase J27 y J36: promedian rangos que no corresponden (38% y 17% cuando el real es 72% y 43%). El Tablero ya lo recalcula bien. Para corregir el origen: J27 → =PROMEDIO(J28:J35) ; J36 → =PROMEDIO(J37:J47).
• Fechas a revisar: K13 (19/11/2026, posterior al FIN), K40 (01/12/2026) y filas con INICIO > FIN (41,42,46,47) → días negativos.
• Filas 79-80: textos sueltos sin fecha; se excluyen automáticamente.