## Proyecto Datos (OKR´s)
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | [5 empty] | Proyecto Datos Op. Complejas
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | [5 empty] | IHSA S.A.
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | [5 empty] | Santiago Alonso |  | Inicio del proyecto: |  | 2025-10-28
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. | [7 empty] | Semana para mostrar: |  | 32 |  |  | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2026-06-01 to 2026-07-26
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | Fecha Reunón Programada | Comentarios | Periodicidad | Sprint | Fecha | TAREA | Ponderación OKR | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2026-06-01 to 2026-07-26
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | [5 empty] | 1- GOC: Módulo de Datos para Procesos de Certificación (Inteligencia Comercial) | 40% |  | 20% | Días Transcurridos= | 95
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. |  | Ok registro global Personas y Móviles (Habilitado/ Inhabilitado/ Dado de baja) + Vencimientos; Próximo: Diagrama (30/6 fecha estimada); Se avanzó con módulo diagrama. | Mensual | 1 | 2026-06-30 | Disponibilidad de información centralizada en GOC (aguarda desarrollo) |  | Lucila Pronzato | 20% | 2025-10-28 | 2026-06-30 | 246
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | [5 empty] | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 35% |  | 58% | Días Transcurridos= | 95
|  |  | Quincenal | 1 | 2026-06-19 | Crear estructura de Cotizador en base a modelo armado (migra a CLAUDE) |  | Santiago Alonso | 100% | 2025-10-28 | 2026-06-19 | 235
| Martes 16/06 | Reunión con Danna Mar 16/06; dependo de tiempos de Danna. Se avanzó pero falta ya que estamos realizando una automatización linea por linea. | Quincenal | 1 | 2026-06-19 | Automatización Archivo Sueldos FATSA + Procedimientos |  | Santiago Alonso | 75% | 2025-10-28 | 2026-06-19 | 235
|  |  | Quincenal | 1 | 2026-06-19 | Automatización Archivo Sueldos Petro + Procedimientos |  | Santiago Alonso | 75% | 2025-11-17 | 2026-06-19 | 215
|  | pedir últimos a Carlos Hernández; no llegué | Quincenal | 1 | 2026-06-19 | Relevamiento Últimos Sueldos de referencia Monotributistas |  | Santiago Alonso | 50% | 2026-11-19 | 2026-06-19
|  |  | Quincenal |  |  | Estandarización cotizaciones COMPRAS (costos x provincia) - aguardo información |  | Santiago Alonso | 20% | 2025-10-29 | 2026-06-26 | 241
|  | Avance Nico Sifuentes; sólo pendiente procedimiento. | Quincenal | 1 | 2026-06-19 | Asociar Archivo Móviles y Tráilers (Nico Sifuentes) + procedimiento |  | Santiago Alonso | 95% | 2025-12-01 | 2026-06-19 | 201
| Jueves 11/06 | Reunión jue 11/6 - Avance Seba Oliver; sólo pendiente procedimiento. | Quincenal | 1 | 2026-06-19 | Asociar Archivo Masters de Medicación (Seba Oliver) + Capacitaciones + procedimiento |  | Santiago Alonso | 65% | 2025-12-01 | 2026-06-19 | 201
|  | Revisar con Fran | Quincenal |  |  | Asociar Gastos de Estructura (% de incidencia) |  | Santiago Alonso | 0% | 2026-06-27 | 2026-07-03 | 7
|  |  | Quincenal |  |  | Armado de solicitudes extra x Módulos (Ej: Med. Laboral) |  | Santiago Alonso | 0% | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 21
| Martes 09/06 | mar 9/6 Reunión Torres, Huilen (Equipo IA) - Definir con Nico Vazquez. En reunión se definió que una vez finalizado el proyecto, el backend, seguridad y deploy lo continúan en IT. | Quincenal | 1 | 2026-06-19 | Relevamiento área de IA - Repositorio (GitHub o AWS S3) + Seguridad |  | Santiago Alonso | 100% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 11
|  |  | Quincenal |  |  | Crear Backend ETL - ver con Claude Code |  | Santiago Alonso | 0% | 2026-06-20 | 2026-07-17 | 28
|  |  | Quincenal |  |  | Deployar (URL Web) |  | Santiago Alonso | 0% | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 7
Bloque de título fase de ejemplo | [5 empty] | 3- Tablero BI OPEX - Real vs BO | 25% |  | 87.5% | Días Transcurridos= | 15
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. |  |  | Semanal | 1 | 2026-06-19 | Armado de Procedimiento |  | Santiago Alonso | 90% | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 11
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. |  |  | Semanal | 1 | 2026-06-19 | Revisión de Gráfico en cascada: por desvío y desagregación por categorías. |  | Santiago Alonso | 90% | 2026-06-04 | 2026-06-19 | 16
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. |  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Revisión de viabilidad de incorporación datos Redash (input ZReal con clasificaciones automaticas por CECO - Directas e Indirectas) |  | Santiago Alonso | 90% | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 9
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | [5 empty] | Revisión y Publicación de Tablero |  | Santiago Alonso | 80% | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 15
Bloque de título fase de ejemplo | [5 empty] | 4- Tablero BI DEUDA |  |  | 37.58% | Días Transcurridos= | 61
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. |  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Procedimiento |  | Santiago Alonso | 90% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. |  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Aging - desde SharePoint |  | Santiago Alonso | 90% | 2025-12-01 | 2026-06-12 | 194
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. |  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Dias en Calle - desde SharePoint |  | Santiago Alonso | 90% | 2025-12-01 | 2026-06-12 | 194
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. |  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Input de datos desde Provisión mensual |  | Santiago Alonso | 90% | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 163
|  |  | Semanal |  |  | Analizar viabilidad de input Redash: Importe Provisionado (Datalake --> Clik Sense) |  | Santiago Alonso | 60% | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5
|  |  | Semanal |  |  | Analizar viabilidad de input Redash: Importe Facturado (Datalake --> Clik Sense "Venta Bruta") |  | Santiago Alonso | 60% | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 8
|  |  | Semanal |  |  | Creación detalle deuda Vista - Replicar Excel Deuda |  | Santiago Alonso | 50% | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 12
|  |  | Semanal |  |  | Creación detalle deuda YPF (ídem Excel) |  | Santiago Alonso | 50% | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 15
Bloque de título fase de ejemplo | [5 empty] | 5- Tablero Control General - Op. Complejas |  |  | 16.67% | Días Transcurridos= | 61
|  | No llegué por nuevas solicitudes: Tablero Forecast + Reuniones por tarifas YPF + Contratos SF | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Planilla Activos Unificados - Estandarizar + Procedimiento |  | Santiago Alonso | 20% | 2025-12-01 | 2026-06-12 | 194
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. |  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Planilla DTM Estandarizada+ Procedimiento |  | Santiago Alonso | 90% | 2026-01-01 | 2026-06-12 | 163
|  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Planilla Aeroevaciaciones + Procedimiento |  | Santiago Alonso | 95% | 2025-12-01 | 2026-06-12 | 194
|  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Resumen Clientes Petróleo |  | Santiago Alonso | 70% | 2026-12-01 | 2026-06-12 | -171
|  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Resumen Clientes Minería |  | Santiago Alonso | 50% | 2026-06-15 | 2026-06-12 | -2
|  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Resumen Clientes Op. Dedicadas |  | Santiago Alonso | 40% | 2026-06-15 | 2026-06-12 | -2
|  |  | Semanal |  |  | Locaciones Geográficas Pozos Petro (ver datos Secretaria de Energía) |  | Santiago Alonso | 10% | 2026-06-15 | 2026-06-19
|  |  | Semanal |  |  | Locaciones Geográficas Minería |  | Santiago Alonso | 0% | 2026-06-22 | 2026-06-26
|  |  | Semanal |  |  | Locaciones Geográficas Op. Dedicadas |  | Santiago Alonso | 0% | 2026-06-29 | 2026-07-03
|  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Detalle Responsables (Comerciales + Analistas) |  | Santiago Alonso | 50% | 2026-07-04 | 2026-06-12
|  |  | Semanal | 1 | 2026-06-12 | Armado de Dashboard + Diseño |  | Santiago Alonso | 50% | 2026-06-13 | 2026-06-12 | 0
Bloque de título fase de ejemplo | [5 empty] | 6- Automatización de procesos: certificación, provisión,polinómicas | 25% |  | 13.33% | Días Transcurridos= | 95
|  |  | Mensual |  |  | Polinómicas y tarifario automático |  | Santiago Alonso | 35% | 2025-10-28 | 2026-07-10 | 256
|  |  | Mensual |  |  | Certificados automáticos (ver si utilizar scripts) |  | Santiago Alonso | 5% | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 12
|  |  | Mensual |  |  | Provisión Automática |  | Santiago Alonso/ Julio Tinelli | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 12
Bloque de título fase de ejemplo | [5 empty] | 7- Incorporación de Operaciones Complejas en sistemas de la compañía: Salesforce, SAP, etc. | 10% |  | 3.333% | Días Transcurridos= | 95
|  |  | Mensual |  |  | Eliminar contratos obsoletos |  | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | 10% | 2025-10-28 | 2026-07-10 | 256
|  |  | Mensual |  |  | Estandarizar materíales de contratos - ver si se puede realizarmasivo (Matias Viera - SF) |  | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | 0% | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5
|  |  | Mensual |  |  | Relevar conveniencia de creación de Boom´s para materiales que hacen alusión a US |  | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5
135%
Resumen Clientes Op. Dedicadas
Armado de Dashboard
Note on G17: No están vinculados a un cliente en particular, tienen un % de incidencia.

## Proyecto Datos (Actual) (hidden)
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Proyecto Datos Op. Complejas
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | IHSA S.A.
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Santiago Alonso | Inicio del proyecto: |  | 2025-10-28
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 25 |  |  | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2026-04-13 to 2026-06-07
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2026-04-13 to 2026-06-07
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | 1- Automatización de Tareas |  | 26.43% |  | 212
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Carpeta almacenamiento en Sharepoint p/ Datalake | Julio Tinelli | 90% | 2025-10-28 | 2026-05-31 | 216
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Polinómicas + Tarifario + Ev. Parámetros Precios | Santiago Alonso | 70% | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 242
| Obtener información detallada de DTM x Service Desk | Santiago Alonso | 25% | 2026-01-01 | 2026-06-30
| Días en Calle Calculado | Santiago Alonso | 0% | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 92
| Aging Calculado | Santiago Alonso | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 7
| Automatización de Provisión | Santiago Alonso | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-19
| Automatización de Certificaciones Mensuales | Santiago Alonso | 0% | 2026-05-18 | 2026-07-31
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | 2- Cotizador Automático (Neuquén) |  | 41.88% |  | 36
| Crear estructura de Cotizador en base a modelo armado (migra a CLAUDE) | Santiago Alonso | 90% | 2025-10-28 | 2026-05-31 | 216
| Automatización Archivo Sueldos FATSA (PENDIENTE REVISIÓN GENERAL) | Santiago Alonso | 85% | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 34
| Automatización Archivo Sueldos Petro (PENDIENTE REVISIÓN GENERAL) | Santiago Alonso | 90% | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 3
| Estandarización cotizaciones COMPRAS (costos x provincia) | Santiago Alonso | 20% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 15
| Asociar Archivo Móviles y Tráilers (Nico Sifuentes) | Santiago Alonso | 50% | 2025-12-01 | 2025-12-09 | 9
| Asociar Gastos de Estructura (% de incidencia) --> Pedir a Fran | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 7
| Armado de solicitudes extra x Módulos (Ej: Med. Laboral) | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 6
| Diseño de Dashboard | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 7
Bloque de título fase de ejemplo | 3- Planilla de Control |  | 39.44% |  | 74
| Planilla Activos Unificados (Nico Sifuentes) - Estandarizar | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | Planilla DTM Estandarizada | Santiago Alonso | 90% | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1
| Planilla Aeroevaciaciones | Santiago Alonso | 90% | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1
| Resumen Clientes Petróleo | Santiago Alonso | 70% | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 6
| Resumen Clientes Minería | Santiago Alonso | 20% | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 6
| Resumen Clientes Op. Dedicadas | Santiago Alonso | 1% | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2
| Días en Calle (Sharepoint --> Excel) | Santiago Alonso | 50% | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 6
| Aging (Sharepoint --> Excel) | Santiago Alonso | 50% | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 6
| Importe Provisionado (Datalake --> Clik Sense "Venta Bruta") | Santiago Alonso | 50% | 2025-12-03 | 2025-12-08 | 6
| Importe Facturado (Datalake --> Clik Sense "Venta Bruta") | Santiago Alonso | 50% | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 4
| Importe Pendiente Fc (Provisión) | Santiago Alonso | 80% | 2025-12-13 | 2025-12-16 | 4
| Locaciones Geográficas Pozos Petro (ver datos Secretaria de Energía) | Santiago Alonso | 10% | 2025-12-17 | 2025-12-22
| Locaciones Geográficas Minería | Santiago Alonso | 0% | 2025-12-23 | 2025-12-26
| Locaciones Geográficas Op. Dedicadas | Santiago Alonso | 0% | 2025-12-27 | 2025-12-31
| Detalle Responsables (Comerciales + Analistas) | Santiago Alonso | 50% | 2026-01-01 | 2026-01-02
| Armado de Dashboard + Diseño | Santiago Alonso | 20% | 2026-01-03 | 2026-01-13 | 11
Bloque de título fase de ejemplo | 4- Contratos Salesforce |  | 3.333% |  | 38
| Eliminar contratos obsoletos | Luis Barrozo/ Santiago Alonso | 10% | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 8
| Estandarizar materíales de contratos | Luis Barrozo/ Santiago Alonso | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 15
| Crear Boom´s para materiales que hacen alusión a US | Luis Barrozo/ Santiago Alonso | 0% | 2025-11-20 | 2025-12-04 | 15
Resumen Clientes Op. Dedicadas
Armado de Dashboard
Note on B21: No están vinculados a un cliente en particular, tienen un % de incidencia.
Note on B22: No están vinculados a un cliente en particular, tienen un % de incidencia.

## Proyecto Datos (hidden)
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Proyecto Datos Op. Complejas
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | IHSA S.A.
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Santiago Alonso | Inicio del proyecto: |  | 2025-10-28
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2025-10-27 to 2025-12-21
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2025-10-27 to 2025-12-21
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | 1- Automatización de Tareas |  | 16.43% |  | 48
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Carpeta almacenamiento en Sharepoint p/ Datalake | Julio Tinelli | 20% | 2025-10-28 | 2025-11-11 | 15
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Polinómicas + Tarifario + Ev. Parámetros Precios | Santiago Alonso | 70% | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 4
| Obtener información detallada de DTM x Service Desk | Santiago Alonso | 25% | 2026-01-01 | 2026-01-12
| Días en Calle Calculado | Santiago Alonso | 0% | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 7
| Aging Calculado | Santiago Alonso | 0% | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 7
| Automatización de Provisión | Santiago Alonso | 0% | 2026-01-27 | 2026-02-05
| Automatización de Certificaciones Mensuales | Santiago Alonso | 0% | 2026-02-06 | 2026-02-17
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | 2- Cotizador Automático (Neuquén) |  | 2.857% |  | 36
| Crear estructura de Cotizador en base a modelo armado | Santiago Alonso | 0% | 2025-10-28 | 2026-01-20 | 85
| Automatización Archivo Sueldos FATSA | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 3
| Automatización Archivo Sueldos Petro | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 3
| Estandarización cotizaciones COMPRAS | Santiago Alonso | 20% | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 15
| Asociar Gastos de Estructura (% de incidencia) | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 7
| Armado de solicitudes extra x Módulos (Ej: Med. Laboral) | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 6
| Diseño de Dashboard | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 7
Bloque de título fase de ejemplo | 3- Planilla de Control |  | 39.44% |  | 74
| Planilla Activos Unificados (Nico Sifuentes) - Estandarizar | Santiago Alonso | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | Planilla DTM Estandarizada | Santiago Alonso | 90% | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1
| Planilla Aeroevaciaciones | Santiago Alonso | 90% | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1
| Resumen Clientes Petróleo | Santiago Alonso | 70% | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 6
| Resumen Clientes Minería | Santiago Alonso | 20% | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 6
| Resumen Clientes Op. Dedicadas | Santiago Alonso | 1% | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2
| Días en Calle (Sharepoint --> Excel) | Santiago Alonso | 50% | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 6
| Aging (Sharepoint --> Excel) | Santiago Alonso | 50% | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 6
| Importe Provisionado (Datalake --> Clik Sense "Venta Bruta") | Santiago Alonso | 50% | 2025-12-03 | 2025-12-08 | 6
| Importe Facturado (Datalake --> Clik Sense "Venta Bruta") | Santiago Alonso | 50% | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 4
| Importe Pendiente Fc (Provisión) | Santiago Alonso | 80% | 2025-12-13 | 2025-12-16 | 4
| Locaciones Geográficas Pozos Petro (ver datos Secretaria de Energía) | Santiago Alonso | 10% | 2025-12-17 | 2025-12-22
| Locaciones Geográficas Minería | Santiago Alonso | 0% | 2025-12-23 | 2025-12-26
| Locaciones Geográficas Op. Dedicadas | Santiago Alonso | 0% | 2025-12-27 | 2025-12-31
| Detalle Responsables (Comerciales + Analistas) | Santiago Alonso | 50% | 2026-01-01 | 2026-01-02
| Armado de Dashboard + Diseño | Santiago Alonso | 20% | 2026-01-03 | 2026-01-13 | 11
Bloque de título fase de ejemplo | 4- Contratos Salesforce |  | 3.333% |  | 38
| Eliminar contratos obsoletos | Luis Barrozo/ Santiago Alonso | 10% | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 8
| Estandarizar materíales de contratos | Luis Barrozo/ Santiago Alonso | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 15
| Crear Boom´s para materiales que hacen alusión a US | Luis Barrozo/ Santiago Alonso | 0% | 2025-11-20 | 2025-12-04 | 15
Resumen Clientes Op. Dedicadas
Armado de Dashboard
Note on B21: No están vinculados a un cliente en particular, tienen un % de incidencia.

## Acerca de (hidden)
GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarle a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Simplemente escriba sus tareas y fechas de inicio y finalización, no necesita fórmulas. Las barras del gráfico de Gantt representan la duración de la tarea y se muestran con formato condicional. Para insertar nuevas tareas, inserte filas nuevas.
Guía para lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. ParteDeHoras Información Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Ayuda adicional
Haga clic en el vínculo siguiente para visitar vertex42.com y obtener más información sobre cómo usar esta plantilla, como la forma de calcular los días laborales, crear dependencias de tareas, cambiar los colores de las barras, agregar una barra de desplazamiento para que sea más fácil cambiar la semana que se muestra, ampliar el intervalo de fechas que se muestran en el gráfico, etcétera.
Cómo usar el gráfico de Gantt simple
Más plantillas de administración de proyectos
Visite Vertex42.com para descargar otras plantillas de administración de proyectos, como distintas programaciones de proyectos, diagramas de Gantt, listas de tareas, etcétera.
Plantillas de administración de proyectos
Información sobre Vertex42
Vertex42.com ofrece más de 300 plantillas de hojas de cálculo de diseño profesional para empresas, hogares y centros educativos (la mayoría se puede descargar de forma gratuita). Su colección incluye una amplia variedad de calendarios, planificadores y programaciones, así como hojas de cálculo para las finanzas personales: para la administración de presupuestos, la reducción de deudas y la amortización de préstamos.
Las empresas encontrarán plantillas de facturas, partes de horas, informes financieros, planificación de proyectos y plantillas para hacer un seguimiento del inventario. Los profesores y los estudiantes encontrarán recursos como programaciones de clases, libros de calificaciones y hojas de asistencia. Organice su vida familiar con planificadores de comidas, listas y registros de ejercicio. Cada plantilla ha sido cuidadosamente diseñada, perfeccionada y mejorada a lo largo del tiempo gracias a los comentarios de miles de usuarios.

## Tablero
TABLERO EJECUTIVO — PROYECTO DATOS OP. COMPLEJAS
IHSA S.A. · Responsable: Santiago Alonso · Inicio: 28/10/2025 · Actualizado al 19/06/2026
Avance Global |  | Tareas | Completadas | En curso | Próximas (≤7d) | Vencidas
48.93% |  | 42 | 2 | 13 | 14 | 13
AVANCE POR MÓDULO (OKR)
Módulo / Entregable |  |  |  |  | Tareas | % Avance | Avance
1- GOC: Módulo de Datos para Procesos de Certificación (Inteligencia Comercial) |  |  |  |  | 1 | 20% | 20%
2- Cotizador de Operaciones Complejas |  |  |  |  | 12 | 48.33% | 48.33%
3- Tablero BI OPEX - Real vs BO |  |  |  |  | 4 | 87.5% | 87.5%
4- Tablero BI DEUDA |  |  |  |  | 8 | 72.5% | 72.5%
5- Tablero Control General - Op. Complejas |  |  |  |  | 11 | 43.18% | 43.18%
6- Automatización de procesos: certificación, provisión,polinómicas |  |  |  |  | 3 | 13.33% | 13.33%
7- Incorporación de Operaciones Complejas en sistemas de la compañía: Salesforce, SAP, etc. |  |  |  |  | 3 | 3.333% | 3.333%
AVANCE POR SPRINT
Sprint | Tareas | Pendientes | Vencidas | Próx. a vencer | Próxima entrega | % Avance
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 100% |  | 1
2 | 21 | 21 | 13 | 7 | 2026-06-12 | 70.24% |  | 2
(Sin sprint) | 19 | 19 | 0 | 7 | 2026-06-19 | 20% |  | 9999
ALERTAS / CUELLOS DE BOTELLA
Críticas | Bloqueadas | Atrasadas | Sobrecarga
6 | 0 | 13 | 37
Bloqueada = debía iniciar y sigue en 0%. Atrasada = pasó la fecha objetivo sin completar. Sobrecarga = responsable con >8 tareas pendientes. La lista priorizada completa está en 'Entregas Próximas'.
Las métricas se recalculan solas desde la hoja Gantt. Los sprints (vigentes) aparecen automáticamente al usarse y conservan el histórico. El % por módulo se recalcula de forma independiente (no usa las celdas de promedio de las filas de fase).
Formulas:
Próximas (≤7d) = IF(K22="","",IF([Tareas]=0,"—",MINIFS(_Datos!$H7:H200,_Datos!$AD7:AD200,K22,_Datos!$J7:J200,"<>Completado")))

## Entregas Próximas
ENTREGAS PRÓXIMAS — PRIORIZADAS
Proyecto Datos Op. Complejas · IHSA S.A. · Hoy 19/06/2026 ¦ Entregas: 42 ¦ Críticas: 6 ¦ Vencidas: 13 ¦ Próximas: 14 ¦ Bloqueadas: 0 ¦ Avance: 49%
Estados: | Vencido |  | Próximo a vencer | En curso |  | Completado |  |  | Umbral 'Próximo' (días): |  | 7
DETALLE DE ENTREGAS (ordenado por PRIORIDAD: urgencia + atraso + riesgo + carga)
Prioridad | Sprint | Tarea | Responsable | Fecha obj. | Estado | Días rest. | Dur.est. | Días real | Variación | Atraso(d) | Alerta / Cuello de botella
Crítica | 2 | Planilla Activos Unificados - Estandarizar + Procedimiento | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | 194 | 200 | -80% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 31
Crítica | (Sin sprint) | Locaciones Geográficas Pozos Petro (ver datos Secretaria de Energía) | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Próximo a vencer | 0 | 5 | 4 | -90% | 0 | ATRASO SOBRECARGA | 37
Crítica | 2 | Resumen Clientes Op. Dedicadas | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | -2 | 4 | -60% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 36
Crítica | (Sin sprint) | Estandarización cotizaciones COMPRAS (costos x provincia) - aguardo información | Santiago Alonso | 2026-06-26 | Próximo a vencer | 7 | 241 | 233 | -77.08% | 0 | ATRASO SOBRECARGA | 8
Crítica | 2 | Resumen Clientes Minería | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | -2 | 4 | -50% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 35
Crítica | 2 | Armado de Dashboard + Diseño | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | 0 | 6 | -50% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 41
Alta | (Sin sprint) | Analizar viabilidad de input Redash: Importe Provisionado (Datalake --> Clik Sense) | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Próximo a vencer | 0 | 5 | 4 | -40% | 0 | ATRASO SOBRECARGA | 26
Alta | 2 | Revisión de viabilidad de incorporación datos Redash (input ZReal con clasificaciones automaticas por CECO - Directas e Indirectas) | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | 9 | 15 | -10% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 19
Alta | 2 | Procedimiento | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | 5 | 11 | -10% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 22
Alta | 2 | Aging - desde SharePoint | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | 194 | 200 | -10% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 23
Alta | 2 | Dias en Calle - desde SharePoint | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | 194 | 200 | -10% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 24
Alta | 2 | Input de datos desde Provisión mensual | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | 163 | 169 | -10% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 25
Alta | 2 | Planilla DTM Estandarizada+ Procedimiento | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | 163 | 169 | -10% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 32
Alta | 2 | Planilla Aeroevaciaciones + Procedimiento | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | 194 | 200 | -5% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 33
Alta | 2 | Resumen Clientes Petróleo | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | -171 | 0 | 70% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 34
Alta | 2 | Detalle Responsables (Comerciales + Analistas) | Santiago Alonso | 2026-06-12 | Vencido | -7 | -21 | 0 | 50% | 7 | ATRASO SOBRECARGA | 40
Alta | 2 | Asociar Archivo Masters de Medicación (Seba Oliver) + Capacitaciones + procedimiento | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Próximo a vencer | 0 | 201 | 200 | -35% | 0 | ATRASO SOBRECARGA | 10
Alta | 2 | Automatización Archivo Sueldos FATSA + Procedimientos | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Próximo a vencer | 0 | 235 | 234 | -25% | 0 | ATRASO SOBRECARGA | 5
Alta | 2 | Automatización Archivo Sueldos Petro + Procedimientos | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Próximo a vencer | 0 | 215 | 214 | -25% | 0 | ATRASO SOBRECARGA | 6
Alta | 2 | Armado de Procedimiento | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Próximo a vencer | 0 | 11 | 10 | -10% | 0 | SOBRECARGA | 17
Alta | 2 | Revisión de Gráfico en cascada: por desvío y desagregación por categorías. | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Próximo a vencer | 0 | 16 | 15 | -10% | 0 | SOBRECARGA | 18
Alta | 2 | Asociar Archivo Móviles y Tráilers (Nico Sifuentes) + procedimiento | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Próximo a vencer | 0 | 201 | 200 | -5% | 0 | SOBRECARGA | 9
Alta | (Sin sprint) | Locaciones Geográficas Minería | Santiago Alonso | 2026-06-26 | Próximo a vencer | 7 | 5 | 0 | 0% | 0 | SOBRECARGA | 38
Alta | 2 | Relevamiento Últimos Sueldos de referencia Monotributistas | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Próximo a vencer | 0 | -152 | 0 | 50% | 0 | SOBRECARGA | 7
Alta | (Sin sprint) | Revisión y Publicación de Tablero | Santiago Alonso | 2026-06-26 | Próximo a vencer | 7 | 15 | 7 | 30% | 0 | SOBRECARGA | 20
Alta | (Sin sprint) | Analizar viabilidad de input Redash: Importe Facturado (Datalake --> Clik Sense "Venta Bruta") | Santiago Alonso | 2026-06-26 | Próximo a vencer | 7 | 8 | 0 | 60% | 0 | SOBRECARGA | 27
Alta | (Sin sprint) | Creación detalle deuda Vista - Replicar Excel Deuda | Santiago Alonso | 2026-06-26 | Próximo a vencer | 7 | 12 | 4 | 13.64% | 0 | SOBRECARGA | 28
Alta | (Sin sprint) | Polinómicas y tarifario automático | Santiago Alonso | 2026-07-10 | En curso | 21 | 256 | 234 | -56.76% | 0 | ATRASO SOBRECARGA | 43
Media | 2 | Disponibilidad de información centralizada en GOC (aguarda desarrollo) | Lucila Pronzato | 2026-06-30 | En curso | 11 | 246 | 234 | -75.51% | 0 | ATRASO | 2
Media | (Sin sprint) | Eliminar contratos obsoletos | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | 2026-07-10 | En curso | 21 | 256 | 234 | -81.76% | 0 | ATRASO | 47
Media | (Sin sprint) | Asociar Gastos de Estructura (% de incidencia) | Santiago Alonso | 2026-07-03 | En curso | 14 | 7 | 0 | 0% | 0 | SOBRECARGA | 11
Media | (Sin sprint) | Creación detalle deuda YPF (ídem Excel) | Santiago Alonso | 2026-07-03 | En curso | 14 | 15 | 0 | 50% | 0 | SOBRECARGA | 29
Media | (Sin sprint) | Locaciones Geográficas Op. Dedicadas | Santiago Alonso | 2026-07-03 | En curso | 14 | 5 | 0 | 0% | 0 | SOBRECARGA | 39
Media | (Sin sprint) | Armado de solicitudes extra x Módulos (Ej: Med. Laboral) | Santiago Alonso | 2026-07-10 | En curso | 21 | 21 | 0 | 0% | 0 | SOBRECARGA | 12
Media | (Sin sprint) | Crear Backend ETL - ver con Claude Code | Santiago Alonso | 2026-07-17 | En curso | 28 | 28 | 0 | 0% | 0 | SOBRECARGA | 14
Media | (Sin sprint) | Certificados automáticos (ver si utilizar scripts) | Santiago Alonso | 2026-07-17 | En curso | 28 | 12 | 0 | 5% | 0 | SOBRECARGA | 44
Media | (Sin sprint) | Deployar (URL Web) | Santiago Alonso | 2026-07-24 | En curso | 35 | 7 | 0 | 0% | 0 | SOBRECARGA | 15
— | 1 | Crear estructura de Cotizador en base a modelo armado (migra a CLAUDE) | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Completado | 0 | 235 | 234 | 0% | 0 | SOBRECARGA | 4
— | 1 | Relevamiento área de IA - Repositorio (GitHub o AWS S3) + Seguridad | Santiago Alonso | 2026-06-19 | Completado | 0 | 11 | 10 | 0% | 0 | SOBRECARGA | 13
Baja | (Sin sprint) | Estandarizar materíales de contratos - ver si se puede realizarmasivo (Matias Viera - SF) | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | 2026-07-17 | En curso | 28 | 5 | 0 | 0% | 0 | — | 48
Baja | (Sin sprint) | Provisión Automática | Santiago Alonso/ Julio Tinelli | 2026-07-24 | En curso | 35 | 12 | 0 | 0% | 0 | — | 45
Baja | (Sin sprint) | Relevar conveniencia de creación de Boom´s para materiales que hacen alusión a US | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | 2026-07-24 | En curso | 35 | 5 | 0 | 0% | 0 | — | 49

## Sprints
SPRINTS — gestión por reunión (1 sprint = 1 reunión de cierre)
Un sprint es un PERÍODO que cierra en una reunión. Al cerrar, las tareas NO completadas pasan automáticamente al sprint siguiente, mostrando el desvío. Indique el motivo (editable) en la columna I. Edite las fechas de las reuniones en el calendario de la derecha.
SEGUIMIENTO DE TAREAS POR SPRINT | [7 empty] | CALENDARIO DE SPRINTS (editable) |  |  | Motivos del desvío (editable)
[8 empty] | Sprint | Reunión / Hito | Fecha de cierre | Dependencia bloqueada
ID | Tarea | Responsable | Sprint planif. | Estado | Sprint vigente | Desvío (d) | Motivo del desvío (editable) | 1 | Reunión 1 | 2026-06-13 | Sobrecarga del responsable
[8 empty] | 2 | Reunión 2 | 2026-06-27 | Falta de información / insumos
T008 | Disponibilidad de información centralizada en GOC (aguarda desarrollo) | Lucila Pronzato | 1 | En curso | 2 | 6 |  | 3 | Reunión 3 | 2026-07-11 | Reestimación / mayor alcance
[8 empty] | 4 | Reunión 4 | 2026-07-25 | Recurso no disponible
T010 | Crear estructura de Cotizador en base a modelo armado (migra a CLAUDE) | Santiago Alonso | 1 | Completado | 1 | - |  | 5 | Reunión 5 | 2026-08-08 | Prioridad reasignada
T011 | Automatización Archivo Sueldos FATSA + Procedimientos | Santiago Alonso | 1 | Próximo a vencer | 2 | 6 |  | 6 | Reunión 6 | 2026-08-22 | Bloqueo técnico
T012 | Automatización Archivo Sueldos Petro + Procedimientos | Santiago Alonso | 1 | Próximo a vencer | 2 | 6 |  | 7 | Reunión 7 | 2026-09-05 | Otro
T013 | Relevamiento Últimos Sueldos de referencia Monotributistas | Santiago Alonso | 1 | Próximo a vencer | 2 | 6 |  | 8 | Reunión 8 | 2026-09-19
T014 | Estandarización cotizaciones COMPRAS (costos x provincia) - aguardo información | Santiago Alonso | (Sin sprint) | Próximo a vencer | (Sin sprint) | -
T015 | Asociar Archivo Móviles y Tráilers (Nico Sifuentes) + procedimiento | Santiago Alonso | 1 | Próximo a vencer | 2 | 6 |  | Sprint actual: |  | 2
T016 | Asociar Archivo Masters de Medicación (Seba Oliver) + Capacitaciones + procedimiento | Santiago Alonso | 1 | Próximo a vencer | 2 | 6 |  | Hoy: |  | 2026-06-19
T017 | Asociar Gastos de Estructura (% de incidencia) | Santiago Alonso | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T018 | Armado de solicitudes extra x Módulos (Ej: Med. Laboral) | Santiago Alonso | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T019 | Relevamiento área de IA - Repositorio (GitHub o AWS S3) + Seguridad | Santiago Alonso | 1 | Completado | 1 | -
T020 | Crear Backend ETL - ver con Claude Code | Santiago Alonso | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T021 | Deployar (URL Web) | Santiago Alonso | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T023 | Armado de Procedimiento | Santiago Alonso | 1 | Próximo a vencer | 2 | 6
T024 | Revisión de Gráfico en cascada: por desvío y desagregación por categorías. | Santiago Alonso | 1 | Próximo a vencer | 2 | 6
T025 | Revisión de viabilidad de incorporación datos Redash (input ZReal con clasificaciones automaticas por CECO - Directas e Indirectas) | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T026 | Revisión y Publicación de Tablero | Santiago Alonso | (Sin sprint) | Próximo a vencer | (Sin sprint) | -
T028 | Procedimiento | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T029 | Aging - desde SharePoint | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T030 | Dias en Calle - desde SharePoint | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T031 | Input de datos desde Provisión mensual | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T032 | Analizar viabilidad de input Redash: Importe Provisionado (Datalake --> Clik Sense) | Santiago Alonso | (Sin sprint) | Próximo a vencer | (Sin sprint) | -
T033 | Analizar viabilidad de input Redash: Importe Facturado (Datalake --> Clik Sense "Venta Bruta") | Santiago Alonso | (Sin sprint) | Próximo a vencer | (Sin sprint) | -
T034 | Creación detalle deuda Vista - Replicar Excel Deuda | Santiago Alonso | (Sin sprint) | Próximo a vencer | (Sin sprint) | -
T035 | Creación detalle deuda YPF (ídem Excel) | Santiago Alonso | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T037 | Planilla Activos Unificados - Estandarizar + Procedimiento | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T038 | Planilla DTM Estandarizada+ Procedimiento | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T039 | Planilla Aeroevaciaciones + Procedimiento | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T040 | Resumen Clientes Petróleo | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T041 | Resumen Clientes Minería | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T042 | Resumen Clientes Op. Dedicadas | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T043 | Locaciones Geográficas Pozos Petro (ver datos Secretaria de Energía) | Santiago Alonso | (Sin sprint) | Próximo a vencer | (Sin sprint) | -
T044 | Locaciones Geográficas Minería | Santiago Alonso | (Sin sprint) | Próximo a vencer | (Sin sprint) | -
T045 | Locaciones Geográficas Op. Dedicadas | Santiago Alonso | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T046 | Detalle Responsables (Comerciales + Analistas) | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T047 | Armado de Dashboard + Diseño | Santiago Alonso | 1 | Vencido | 2 | 6
T049 | Polinómicas y tarifario automático | Santiago Alonso | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T050 | Certificados automáticos (ver si utilizar scripts) | Santiago Alonso | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T051 | Provisión Automática | Santiago Alonso/ Julio Tinelli | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T053 | Eliminar contratos obsoletos | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T054 | Estandarizar materíales de contratos - ver si se puede realizarmasivo (Matias Viera - SF) | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -
T055 | Relevar conveniencia de creación de Boom´s para materiales que hacen alusión a US | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | (Sin sprint) | En curso | (Sin sprint) | -

## _Datos (hidden)
HOJA AUXILIAR — Motor de cálculo (no editar). Alimenta Tablero, Entregas Próximas e Historial de Sprints.
Fila | EsFase | EsTarea | Módulo | SprintRaw | Tarea | Responsable | FechaObj | Progreso | Estado | DíasRest | ClaveOrden | SprintKey | SprintNum | ID | CandSpr | SprExiste | FinPlan | DurEst | DíasTransc | AvEsper | VarAvance | Atraso | DesvíoPlan | CargaResp | Bloqueo | Score | Prioridad | Alertas | SprVigente | SprVigKey | Movido | FechaMov | Motivo | ClaveAud | ClavePri | urg | atr | rsk | AlertRaw | CierrePlan | DesvíoSprint
7 | TRUE | FALSE | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | FALSE
8 | FALSE | TRUE | 1- GOC: Módulo de Datos para Procesos de Certificación (Inteligencia Comercial) | 1 | Disponibilidad de información centralizada en GOC (aguarda desarrollo) | Lucila Pronzato | 46203 | 0.2 | En curso | 11 | 2046203.0001 | 2 | 1 | T008 | 2 | 2 | 46203 | 246 | 234 | 0.9551 | -0.7551 | 0 | 0 | 1 | FALSE | 44 | Media | ATRASO | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100008 | 43999192 | 0.45 | 0.7551 | 0.3 | ATRASO | 46186 | 6
9 | TRUE | FALSE | [12 empty] | 3 | [15 empty] | FALSE
10 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 1 | Crear estructura de Cotizador en base a modelo armado (migra a CLAUDE) | Santiago Alonso | 46192 | 1 | Completado | 0 | 1046192.0001 | 1 | 1 | T010 | 4 |  | 46192 | 235 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 15 | — | SOBRECARGA | 1 | 1 | FALSE |  |  |  | 15000290 | 0 | 0 | 0 | SOBRECARGA | 46186 | 0
11 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 1 | Automatización Archivo Sueldos FATSA + Procedimientos | Santiago Alonso | 46192 | 0.75 | Próximo a vencer | 0 | 2046192.0001 | 2 | 1 | T011 | 5 |  | 46192 | 235 | 234 | 1 | -0.25 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 60 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100011 | 60000289 | 0.9 | 0.25 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
12 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 1 | Automatización Archivo Sueldos Petro + Procedimientos | Santiago Alonso | 46192 | 0.75 | Próximo a vencer | 0 | 2046192.0001 | 2 | 1 | T012 | 6 |  | 46192 | 215 | 214 | 1 | -0.25 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 60 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100012 | 60000288 | 0.9 | 0.25 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
13 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 1 | Relevamiento Últimos Sueldos de referencia Monotributistas | Santiago Alonso | 46192 | 0.5 | Próximo a vencer | 0 | 2046192.0001 | 2 | 1 | T013 | 7 |  | 46192 | -152 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 53 | Alta | SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100013 | 53000287 | 0.9 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA | 46186 | 6
14 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 0 | Estandarización cotizaciones COMPRAS (costos x provincia) - aguardo información | Santiago Alonso | 46199 | 0.2 | Próximo a vencer | 7 | 9999046199.0001 | (Sin sprint) | 9999 | T014 | 8 |  | 46199 | 241 | 233 | 0.97083 | -0.77083 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 77 | Crítica | ATRASO SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 76999586 | 0.7 | 0.77083 | 0.7 | ATRASO SOBRECARGA |  | 0
15 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 1 | Asociar Archivo Móviles y Tráilers (Nico Sifuentes) + procedimiento | Santiago Alonso | 46192 | 0.95 | Próximo a vencer | 0 | 2046192.0001 | 2 | 1 | T015 | 9 |  | 46192 | 201 | 200 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 54 | Alta | SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100015 | 54000285 | 0.9 | 0.05 | 0.3 | SOBRECARGA | 46186 | 6
16 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 1 | Asociar Archivo Masters de Medicación (Seba Oliver) + Capacitaciones + procedimiento | Santiago Alonso | 46192 | 0.65 | Próximo a vencer | 0 | 2046192.0002 | 2 | 1 | T016 | 10 |  | 46192 | 201 | 200 | 1 | -0.35 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100016 | 63000284 | 0.9 | 0.35 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
17 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 0 | Asociar Gastos de Estructura (% de incidencia) | Santiago Alonso | 46206 | 0 | En curso | 14 | 9999046206.0002 | (Sin sprint) | 9999 | T017 | 11 |  | 46206 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 37 | Media | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 36998883 | 0.45 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
18 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 0 | Armado de solicitudes extra x Módulos (Ej: Med. Laboral) | Santiago Alonso | 46213 | 0 | En curso | 21 | 9999046213.0002 | (Sin sprint) | 9999 | T018 | 12 |  | 46213 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 28 | Media | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 27998182 | 0.2 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
19 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 1 | Relevamiento área de IA - Repositorio (GitHub o AWS S3) + Seguridad | Santiago Alonso | 46192 | 1 | Completado | 0 | 1046192.0002 | 1 | 1 | T019 | 13 |  | 46192 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 15 | — | SOBRECARGA | 1 | 1 | FALSE |  |  |  | 15000281 | 0 | 0 | 0 | SOBRECARGA | 46186 | 0
20 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 0 | Crear Backend ETL - ver con Claude Code | Santiago Alonso | 46220 | 0 | En curso | 28 | 9999046220.0002 | (Sin sprint) | 9999 | T020 | 14 |  | 46220 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 28 | Media | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 27997480 | 0.2 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
21 | FALSE | TRUE | 2- Cotizador de Operaciones Complejas | 0 | Deployar (URL Web) | Santiago Alonso | 46227 | 0 | En curso | 35 | 9999046227.0002 | (Sin sprint) | 9999 | T021 | 15 |  | 46227 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 28 | Media | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 27996779 | 0.2 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
22 | TRUE | FALSE | [12 empty] | 16 | [15 empty] | FALSE
23 | FALSE | TRUE | 3- Tablero BI OPEX - Real vs BO | 1 | Armado de Procedimiento | Santiago Alonso | 46192 | 0.9 | Próximo a vencer | 0 | 2046192.0002 | 2 | 1 | T023 | 17 |  | 46192 | 11 | 10 | 1 | -0.1 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 56 | Alta | SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100023 | 56000277 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | SOBRECARGA | 46186 | 6
24 | FALSE | TRUE | 3- Tablero BI OPEX - Real vs BO | 1 | Revisión de Gráfico en cascada: por desvío y desagregación por categorías. | Santiago Alonso | 46192 | 0.9 | Próximo a vencer | 0 | 2046192.0002 | 2 | 1 | T024 | 18 |  | 46192 | 16 | 15 | 1 | -0.1 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 56 | Alta | SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100024 | 56000276 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | SOBRECARGA | 46186 | 6
25 | FALSE | TRUE | 3- Tablero BI OPEX - Real vs BO | 1 | Revisión de viabilidad de incorporación datos Redash (input ZReal con clasificaciones automaticas por CECO - Directas e Indirectas) | Santiago Alonso | 46185 | 0.9 | Vencido | -7 | 2046185.0003 | 2 | 1 | T025 | 19 |  | 46185 | 9 | 15 | 1 | -0.1 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100025 | 63000975 | 1 | 0.23333 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
26 | FALSE | TRUE | 3- Tablero BI OPEX - Real vs BO | 0 | Revisión y Publicación de Tablero | Santiago Alonso | 46199 | 0.8 | Próximo a vencer | 7 | 9999046199.0003 | (Sin sprint) | 9999 | T026 | 20 |  | 46199 | 15 | 7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 46 | Alta | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 45999574 | 0.7 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
27 | TRUE | FALSE | [12 empty] | 21 | [15 empty] | FALSE
28 | FALSE | TRUE | 4- Tablero BI DEUDA | 1 | Procedimiento | Santiago Alonso | 46185 | 0.9 | Vencido | -7 | 2046185.0003 | 2 | 1 | T028 | 22 |  | 46185 | 5 | 11 | 1 | -0.1 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100028 | 63000972 | 1 | 0.23333 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
29 | FALSE | TRUE | 4- Tablero BI DEUDA | 1 | Aging - desde SharePoint | Santiago Alonso | 46185 | 0.9 | Vencido | -7 | 2046185.0003 | 2 | 1 | T029 | 23 |  | 46185 | 194 | 200 | 1 | -0.1 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100029 | 63000971 | 1 | 0.23333 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
30 | FALSE | TRUE | 4- Tablero BI DEUDA | 1 | Dias en Calle - desde SharePoint | Santiago Alonso | 46185 | 0.9 | Vencido | -7 | 2046185.0003 | 2 | 1 | T030 | 24 |  | 46185 | 194 | 200 | 1 | -0.1 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100030 | 63000970 | 1 | 0.23333 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
31 | FALSE | TRUE | 4- Tablero BI DEUDA | 1 | Input de datos desde Provisión mensual | Santiago Alonso | 46185 | 0.9 | Vencido | -7 | 2046185.0003 | 2 | 1 | T031 | 25 |  | 46185 | 163 | 169 | 1 | -0.1 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100031 | 63000969 | 1 | 0.23333 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
32 | FALSE | TRUE | 4- Tablero BI DEUDA | 0 | Analizar viabilidad de input Redash: Importe Provisionado (Datalake --> Clik Sense) | Santiago Alonso | 46192 | 0.6 | Próximo a vencer | 0 | 9999046192.0003 | (Sin sprint) | 9999 | T032 | 26 |  | 46192 | 5 | 4 | 1 | -0.4 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 65 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 65000268 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA |  | 0
33 | FALSE | TRUE | 4- Tablero BI DEUDA | 0 | Analizar viabilidad de input Redash: Importe Facturado (Datalake --> Clik Sense "Venta Bruta") | Santiago Alonso | 46199 | 0.6 | Próximo a vencer | 7 | 9999046199.0003 | (Sin sprint) | 9999 | T033 | 27 |  | 46199 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 46 | Alta | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 45999567 | 0.7 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
34 | FALSE | TRUE | 4- Tablero BI DEUDA | 0 | Creación detalle deuda Vista - Replicar Excel Deuda | Santiago Alonso | 46199 | 0.5 | Próximo a vencer | 7 | 9999046199.0003 | (Sin sprint) | 9999 | T034 | 28 |  | 46199 | 12 | 4 | 0.36364 | 0.13636 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 46 | Alta | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 45999566 | 0.7 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
35 | FALSE | TRUE | 4- Tablero BI DEUDA | 0 | Creación detalle deuda YPF (ídem Excel) | Santiago Alonso | 46206 | 0.5 | En curso | 14 | 9999046206.0004 | (Sin sprint) | 9999 | T035 | 29 |  | 46206 | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 37 | Media | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 36998865 | 0.45 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
36 | TRUE | FALSE | [12 empty] | 30 | [15 empty] | FALSE
37 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 1 | Planilla Activos Unificados - Estandarizar + Procedimiento | Santiago Alonso | 46185 | 0.2 | Vencido | -7 | 2046185.0004 | 2 | 1 | T037 | 9999 | 9999 | 46185 | 194 | 200 | 1 | -0.8 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 88 | Crítica | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100037 | 88000963 | 1 | 0.8 | 0.7 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
38 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 1 | Planilla DTM Estandarizada+ Procedimiento | Santiago Alonso | 46185 | 0.9 | Vencido | -7 | 2046185.0004 | 2 | 1 | T038 |  |  | 46185 | 163 | 169 | 1 | -0.1 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100038 | 63000962 | 1 | 0.23333 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
39 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 1 | Planilla Aeroevaciaciones + Procedimiento | Santiago Alonso | 46185 | 0.95 | Vencido | -7 | 2046185.0004 | 2 | 1 | T039 |  |  | 46185 | 194 | 200 | 1 | -0.05 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100039 | 63000961 | 1 | 0.23333 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
40 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 1 | Resumen Clientes Petróleo | Santiago Alonso | 46185 | 0.7 | Vencido | -7 | 2046185.0004 | 2 | 1 | T040 |  |  | 46185 | -171 | 0 | 0 | 0.7 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100040 | 63000960 | 1 | 0.23333 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
41 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 1 | Resumen Clientes Minería | Santiago Alonso | 46185 | 0.5 | Vencido | -7 | 2046185.0004 | 2 | 1 | T041 |  |  | 46185 | -2 | 4 | 1 | -0.5 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 71 | Crítica | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100041 | 71000959 | 1 | 0.5 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
42 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 1 | Resumen Clientes Op. Dedicadas | Santiago Alonso | 46185 | 0.4 | Vencido | -7 | 2046185.0004 | 2 | 1 | T042 |  |  | 46185 | -2 | 4 | 1 | -0.6 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 82 | Crítica | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100042 | 82000958 | 1 | 0.6 | 0.7 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
43 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 0 | Locaciones Geográficas Pozos Petro (ver datos Secretaria de Energía) | Santiago Alonso | 46192 | 0.1 | Próximo a vencer | 0 | 9999046192.0004 | (Sin sprint) | 9999 | T043 |  |  | 46192 | 5 | 4 | 1 | -0.9 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 88 | Crítica | ATRASO SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 88000257 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | ATRASO SOBRECARGA |  | 0
44 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 0 | Locaciones Geográficas Minería | Santiago Alonso | 46199 | 0 | Próximo a vencer | 7 | 9999046199.0004 | (Sin sprint) | 9999 | T044 |  |  | 46199 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 54 | Alta | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 53999556 | 0.7 | 0 | 0.7 | SOBRECARGA |  | 0
45 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 0 | Locaciones Geográficas Op. Dedicadas | Santiago Alonso | 46206 | 0 | En curso | 14 | 9999046206.0005 | (Sin sprint) | 9999 | T045 |  |  | 46206 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 37 | Media | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 36998855 | 0.45 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
46 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 1 | Detalle Responsables (Comerciales + Analistas) | Santiago Alonso | 46185 | 0.5 | Vencido | -7 | 2046185.0005 | 2 | 1 | T046 |  |  | 46185 | -21 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 63 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100046 | 63000954 | 1 | 0.23333 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
47 | FALSE | TRUE | 5- Tablero Control General - Op. Complejas | 1 | Armado de Dashboard + Diseño | Santiago Alonso | 46185 | 0.5 | Vencido | -7 | 2046185.0005 | 2 | 1 | T047 |  |  | 46185 | 0 | 6 | 1 | -0.5 | 7 | 0 | 35 | FALSE | 71 | Crítica | ATRASO SOBRECARGA | 2 | 2 | TRUE | 46186 | Comprometida y no completada al cierre del Sprint 1 | 100047 | 71000953 | 1 | 0.5 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA | 46186 | 6
48 | TRUE | FALSE | [28 empty] | FALSE
49 | FALSE | TRUE | 6- Automatización de procesos: certificación, provisión,polinómicas | 0 | Polinómicas y tarifario automático | Santiago Alonso | 46213 | 0.35 | En curso | 21 | 9999046213.0005 | (Sin sprint) | 9999 | T049 |  |  | 46213 | 256 | 234 | 0.91765 | -0.56765 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 45 | Alta | ATRASO SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 44998151 | 0.2 | 0.56765 | 0.3 | ATRASO SOBRECARGA |  | 0
50 | FALSE | TRUE | 6- Automatización de procesos: certificación, provisión,polinómicas | 0 | Certificados automáticos (ver si utilizar scripts) | Santiago Alonso | 46220 | 0.05 | En curso | 28 | 9999046220.0005 | (Sin sprint) | 9999 | T050 |  |  | 46220 | 12 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 35 | FALSE | 28 | Media | SOBRECARGA | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 27997450 | 0.2 | 0 | 0.3 | SOBRECARGA |  | 0
51 | FALSE | TRUE | 6- Automatización de procesos: certificación, provisión,polinómicas | 0 | Provisión Automática | Santiago Alonso/ Julio Tinelli | 46227 | 0 | En curso | 35 | 9999046227.0005 | (Sin sprint) | 9999 | T051 |  |  | 46227 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FALSE | 13 | Baja | — | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 12996749 | 0.2 | 0 | 0.3 |  |  | 0
52 | TRUE | FALSE | [28 empty] | FALSE
53 | FALSE | TRUE | 7- Incorporación de Operaciones Complejas en sistemas de la compañía: Salesforce, SAP, etc. | 0 | Eliminar contratos obsoletos | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | 46213 | 0.1 | En curso | 21 | 9999046213.0005 | (Sin sprint) | 9999 | T053 |  |  | 46213 | 256 | 234 | 0.91765 | -0.81765 | 0 | 0 | 3 | FALSE | 38 | Media | ATRASO | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 37998147 | 0.2 | 0.81765 | 0.3 | ATRASO |  | 0
54 | FALSE | TRUE | 7- Incorporación de Operaciones Complejas en sistemas de la compañía: Salesforce, SAP, etc. | 0 | Estandarizar materíales de contratos - ver si se puede realizarmasivo (Matias Viera - SF) | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | 46220 | 0 | En curso | 28 | 9999046220.0005 | (Sin sprint) | 9999 | T054 |  |  | 46220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | FALSE | 13 | Baja | — | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 12997446 | 0.2 | 0 | 0.3 |  |  | 0
55 | FALSE | TRUE | 7- Incorporación de Operaciones Complejas en sistemas de la compañía: Salesforce, SAP, etc. | 0 | Relevar conveniencia de creación de Boom´s para materiales que hacen alusión a US | Santiago Alonso/ Danna Basso/ Lucía Paciello | 46227 | 0 | En curso | 35 | 9999046227.0005 | (Sin sprint) | 9999 | T055 |  |  | 46227 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | FALSE | 13 | Baja | — | 9999 | (Sin sprint) | FALSE |  |  |  | 12996745 | 0.2 | 0 | 0.3 |  |  | 0
56 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
57 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
58 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
59 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
60 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
61 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
62 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
63 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
64 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
65 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
66 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
67 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
68 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
69 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
70 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
71 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
72 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
73 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
74 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
75 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
76 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
77 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
78 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
79 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
80 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
81 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
82 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
83 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
84 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
85 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
86 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
87 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
88 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
89 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
90 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
91 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
92 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
93 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
94 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
95 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
96 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
97 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
98 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
99 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
100 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
101 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
102 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
103 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
104 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
105 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
106 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
107 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
108 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
109 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
110 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
111 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
112 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
113 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
114 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
115 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
116 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
117 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
118 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
119 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
120 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
121 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
122 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
123 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
124 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
125 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
126 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
127 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
128 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
129 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
130 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
131 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
132 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
133 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
134 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
135 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
136 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
137 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
138 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
139 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
140 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
141 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
142 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
143 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
144 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
145 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
146 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
147 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
148 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
149 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
150 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
151 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
152 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
153 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
154 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
155 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
156 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
157 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
158 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
159 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
160 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
161 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
162 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
163 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
164 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
165 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
166 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
167 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
168 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
169 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
170 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
171 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
172 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
173 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
174 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
175 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
176 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
177 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
178 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
179 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
180 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
181 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
182 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
183 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
184 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
185 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
186 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
187 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
188 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
189 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
190 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
191 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
192 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
193 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
194 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
195 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
196 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
197 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
198 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
199 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
200 | FALSE | FALSE | [28 empty] | FALSE
Formulas:
Estado = IF([EsTarea],IF([Progreso]>=1,"Completado",IF([FechaObj]<TODAY(),"Vencido",IF(([FechaObj]-TODAY())<='Entregas Próximas'!$M3,"Próximo a vencer","En curso"))),"")
DíasRest = IF([EsTarea],[FechaObj]-TODAY(),"")
DíasTransc = IF([EsTarea],MAX(0,TODAY()-'Proyecto Datos (OKR´s)'!$[DíasRest]),"")
AvEsper = IF([EsTarea],MEDIAN(0,(TODAY()-'Proyecto Datos (OKR´s)'!$[DíasRest])/MAX(1,[FinPlan]-'Proyecto Datos (OKR´s)'!$[DíasRest]),1),"")
Atraso = IF([EsTarea],IF([Estado]="Completado",0,MAX(0,TODAY()-[FechaObj])),"")
Bloqueo = IF([EsTarea],AND([Progreso]=0,'Proyecto Datos (OKR´s)'!$[DíasRest]<=TODAY(),[Estado]<>"Completado"),"")
DesvíoSprint = IF([EsTarea],IF(AND([SprintNum]<>9999,[SprVigente]<>[SprintNum],ISNUMBER([CierrePlan])),TODAY()-[CierrePlan],0),"")